|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ****АДМИНИСТРАЦИЯ****ЖЕРНОВЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА****КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е****от 29 марта 2022 года № 7****О проведении месячника образцовой****чистоты и санитарного порядка на****территории Жерновецкого сельсовета****Касторенского района в 2022 году.** В целях организации работы по наведению образцовой чистоты и санитарного порядка на территории населенных пунктов Жерновецкого сельсовета после осенне-зимнего периода, Администрация Жерновецкого сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Провести с 11 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года на территории населенных пунктов Жерновецкого сельсовета месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.  2. Утвердить состав штаба по подготовке и проведению месячника. (приложение №1).  3. Разработать и утвердить организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка с указанием должностных лиц, ответственных за их исполнение, составить график проведения благоустроительных работ. (приложение №2). Установить пятницу недели единым санитарным днем для проведения работ по уборке территорий населенных пунктов, в том числе территорий, занимаемых и закрепленных за организациями и учреждениями, домовладениями с целью поддержания надлежащего санитарного порядка. К нарушителям санитарного порядка, правил содержания животных применять меры административного воздействия с составлением протоколов об административных правонарушениях в соответствии с ЗКО. 4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений на территории Жерновецкого сельсовета независимо от форм собственности принять активное участие в подготовке и проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.   6. Постановление вступает в силу с момента его подписанияГлава Жерновецкого сельсовета С.А. Бородин Приложение № 1 к постановлению Администрации Жерновецкого  сельсовета № 7 от 29.03.2022 г. **СОСТАВ****штаба по подготовке и проведению месячника****образцовой чистоты и санитарного порядка на****территории Жерновецкого сельсовета**1. Бородин С.А. – Глава Жерновецкого сельсовета;2.Трунова Т.С..- Директор МКУ «ОДА Жерновецкогосельсовета Касторенского района 3.Шипилов А.А. - директор Жерновецкого ДК;4.Бородина Л.Н. - зав. Жерновецкой сельской библиотекой филиалом МКУК "Межпоселенческая библиотека им. М.В. Гордейчева "5. Трунова Е.Н. - заведующая Жерновецкого ФАПа6.Шеливанов В.П- директор МКУ "Жерновецкая СОШ"7.Голощапова Г.И. -депутат Собрания депутатов Жерновецкого сельсовета 8. Шумских Е. Н. - депутат Собрания депутатов Жерновецкого сельсовета 9. Починкова Р.Н. - зав. Жерновецкой Почтой России10. Шелуденкова В. И. - Заместитель Главы  Приложение № 2 К постановлениюадминистрации Жерновецкого сельсовета № 7 от 29.03.2022 г.  **ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ****по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование территории | Учреждения, организации и закрепленная территория |  Виды работ | Руководители, ответственные за исполнение | Срок исполнения |
|  Территория администрации Жерновецкого сельсовета | Здание администрации Жерновецкого сельсовета, прилегающая территория | Благоустройство территории, обрезка деревьев, побелка деревьев, посадка цветов | Бородин С.АТрунова Т.С..Шелуденкова В. И  | 11.04.2022-11.05.2022 |
|  МКУ «Жерновецкая СОШ »  | Благоустройство территории, обрезка деревьев, ремонт дорожек, разбивка клумб. | Шеливанов В.П. |  11.04.2022-11.05.2022 |
| Жерновецкий ФАП  | Благоустройство территории, удаление сухой растительности, побелка деревьев |  Трунова Е.Н.  | 11.04.2022-11.05.2022  |
| МКУ «Жерновецкий Дом культуры» | Благоустройство территории, уборка сухой растительности , посадка цветов  | Шипилов А.А. | 11.04.2022-11.05.2022 |
| Стела погибшим воинам в ВОВ | Благоустройство территории, косметический ремонт | Бородина Л. Н.Шелуденкова В. И. Бородин С. А. Трунова Т. С.  |  11.04.2022-11.05.2022 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  ПО «Касторенское»магазин в с. Жерновец | Благоустройство территории |  Зограбян А.А. | 11.04.2022-11.05.2022 |
|   | ИП «Толубаева» магазин в с. Жерновец | Благоустройство территории | Толубаева М.А. . | 11.04.2022-11.05.2022 |
|  Территория администрации Жерновецкого сельсовета |  По населениюс.Жерновецд. Матвеевка |  Уборка территории приусадебных участков и прилагаемых к ней территории, уборка мусора, обрезка и побелка деревьев, складирование навоза, уборка сухой растительности  |  Голощапова Г.И.Шумских Е. Н.  | 11.04.2022-11.05.2022 |

 |
|  |